## Slide 1
软件项目组织与管理
讨论三：项目计划会议
SimpleCADforDSH：面向 DeepSeek Harness 的智能参数化 CAD 生成检索插件
第十二组
2026 年 9 月 28 日
汇报人：庞佳泽

## Slide 2
AGENDA · 汇报内容
汇报内容简介
01
项目范围
如何划分迭代，故事完成的迭代数，故事点和优先级的确定。
02
迭代分工
本次会议确定了12 个故事、38 个故事点，小组六人的工作安排，交付物验收标准。
目标：完成一个能演示的版本，生成模型、检索历史零件、自动检查几何和尺寸，每步留下验收记录。
SimpleCADforDSH ｜ 讨论三 · 项目计划
02 / 11

## Slide 3
SCOPE · 项目范围
迭代任务讨论
迭代 1
12 个故事 · 38 故事点
G1 生成：US01–US04（文本/单图/多图生成、参数查看）
G2 检索：US05–US10（文本/单图/多图检索、来源/规格/版本）
G3 检查：US11–US12（几何是否合法、尺寸合规）
迭代 2
编辑和改图功能
修改尺寸、重新生成、拉伸、布尔、圆角倒角、撤销等
迭代 3
导出文件功能
STEP / STL / GLB 三种格式
排期按 6 人、两天计算，96 人时，除去会议时长，项目工时约 72 小时，人均 12 小时。
SimpleCADforDSH ｜ 讨论三 · 项目计划
03 / 11

## Slide 4
BACKLOG · 用户故事与故事点
故事点分析
目标 | 故事号 | 用户故事 | 故事点
G1 生成 | US01 | 文本描述生成 CAD | 3
G1 生成 | US02 | 单视角图像生成 CAD | 3
G1 生成 | US03 | 多视角图像生成 CAD（视图间尺寸冲突校验） | 5
G1 生成 | US04 | 查看生成模型的可编辑参数 | 2
G2 检索 | US05 | 文本检索相似 CAD | 3
G2 检索 | US06 | 单张图像检索相似 CAD | 3
G2 检索 | US07 | 多张图像检索相似 CAD（多图一致性判断） | 5
G2 检索 | US08 | 查看检索模型溯源信息 | 2
G2 检索 | US09 | 查看检索模型规格信息 | 2
G2 检索 | US10 | 查看检索模型版本信息 | 2
G3 质检 | US11 | 模型几何合法性检查 | 3
G3 质检 | US12 | 模型尺寸符合性检查 | 5
04 / 11
故事点数由验收用例量、技术风险、工作量确定。
1点是非常简单，2 点是简单，3 点是一般，5点是较复杂，8点是很复杂，13点是太大。合计 38 点，本迭代点数留作后续速度基线。

## Slide 5
PRIORITY · 优先级
优先级排序
高
US01 文本生成
文本输入使用频率高能最早验证本项目的最大技术风险点。
US05 文本检索
自然语言检索是实现 G2（文本/图像检索）的基础，文本搜索做法成熟，优先实现。
US02 单图生成
单图生模是多模态扩展的核心能力。虽然技术风险较高，但这是达成 G1“单多视角 image 生成”的关键一环。
中
US06 单图检索
单图检索是对文本检索能力的补充，实现 G2 的另一半目标。但它的技术实现依赖检索基础设施（如向量库）的搭建。
US03 多视角生成
多视图生成是高阶需求，能显著提升生成成功率，但需要更多的图像预处理和特征融合逻辑。
US07 多图检索
同样依赖单图检索；判断多图是否为同一零件，难度较高。
低
US08 / US09 / US10
来源、规格、版本信息展示。
这三个用户故事主要服务于检索结果的信息呈现，属于 G2 目标的附属部分。在核心的检索算法（US05-07）尚未稳定返回准确结果前，展示溯源、规格、版本等详细数据没有实际意义。
SimpleCADforDSH ｜ 讨论三 · 项目计划
05 / 11

## Slide 6
任务分工概述
成员 | 负责故事 | 故事点 | 内容
常诚 | US01 · US04 | 5 | 固定文本样例，跑通生成；空输入、缺尺寸、尺寸矛盾、服务报错时弹出提示；验证参数可修改。
刘子轩 | US02 · US03 | 8 | 处理图片上传和格式检查；从单张图里读尺寸；多张图分组一起生成，尺寸错误及时报错。
侯永森 | US05 · US08 | 5 | 先整理一小批测试零件和标签；做文字搜索、按相关度排序；显示零件来源，缺失则提示。
庞佳泽 | US06 · US07 | 8 | 检查图片格式，按图片特征查找相似零件；多图一并搜索；发现不是同一个零件就提示，换图时清理上次搜索结果。
余智皓 | US09 · US10 · US11 | 7 | 显示尺寸规格和版本号；准备几个几何对的、错的样例，检查模型是不是单一实体、有没有开口。
严翊航 | US12 + 联调 | 5 | 量长宽高和孔径，按公差判断是否合格；把生成、检索、检查几个面板结合起来；最后整体测试一遍。
PO 许祖嘉：定范围、对照用例验收 ｜ Scrum Master 李健博：建看板、组织站会和评审
06 / 11

## Slide 7
DEPENDENCY · 依赖性
依赖与交接顺序
生成组
US01 / US02 / US03
文本、单图、多图生成模型
交接 US04 处理参数
交给 US11、US12 做几何和尺寸检查
检索组
US05 / US06 / US07
文本、单图、多图先搜索结果
再交给 US08、US09 显示来源和规格
交给 US10 显示版本号
合并至一个工作界面
把生成、检索、检查拼接起来，整体测试。
第一天要确定检索结果附带的字段、图片如何上传、检查报告模版；后续修改需要详细记录。
07 / 11

## Slide 8
工作安排
第 1 天
上午
开启动会，准备环境和测试数据，各组分头写主流程
中午
确定检索字段、图片传法、检查报告格式
下午
把正常用法都做完，组之间交接一次，分析异常情况
第 2 天
上午
补上空输入、坏数据等异常情况，拼接各个面板，解决异常问题
下午
测验所有故事，整理截图记录，开评审会总结
第一天完成正常情况的功能，确定接口并完成连接；第二天解决异常问题、整体测试并记录，最后 PO 对照用例签字。
08 / 11

## Slide 9
完成定义
1
讨论二中验收用例都跑过，正常、异常、边界情况都有结果。
2
确保确定性，相同输入得到相同结果；错误反馈明确。
3
完成测试与交接，不遗漏异常情况。
4
记录完整详细。用例号、输入、预期结果、实际结果、通过情况、测试人、截图或日志。
5
PO 查看工作证据并签字完成。
09 / 11

## Slide 10
迭代一交付物
工作面板
文本框、图片上传、检索框、结果列表、QA 报告界面完备。
生成功能
文本出支撑板、法兰模型；单图解码后提尺寸；多图分组后查视图间尺寸冲突，异常拦截。
检索功能
文本按标签和同义名排序；单图、多图做特征比对；结果详情分溯源、规格、版本三块。
QA 检查
几何上判单实体、有无开口；尺寸上查 X/Y/Z、孔径，列出超差明细。
测试资产目录
一批样例零件，每条附带名称、标签、关键尺寸、来源、版本五个字段，供检索使用。
验收证据
AT01–AT12 每条用例的输入、预期、实际结果和截图；端到端跑通记录和遗留问题清单。
SimpleCADforDSH ｜ 讨论三 · 项目计划
10 / 11
Notes: 这一页说具体交付物。工作面板把文本框、图片上传、检索、结果列表和 QA 报告放在一个界面。生成侧：文本能出支撑板和法兰，单图上传后提尺寸，多图分组后会检查视图间尺寸冲突。检索侧：文本按标签和同义名排序，单图多图做特征比对，详情分溯源、规格、版本三块。QA 侧：几何判单实体和开口，尺寸查 X/Y/Z 和孔径，默认 0.2 毫米公差，列出超差。另外有一批带五个字段的测试零件目录，以及 AT01 到 AT12 每条用例的输入、预期、实际和截图，最后还有端到端跑通记录和遗留问题清单。

## Slide 11
讨论 3 · 项目计划会议
感谢聆听，欢迎提问
第十二组 · SimpleCADforDSH ｜ 软件工程与项目管理